INTERNAL / 내부 의사결정용

경쟁사 갭분석 보고서

XAM-LOCAL · XAMpass 가 갈 길

벤치마크 대상 : 파이낸셜랩 (financiallab.co.kr)

전략 축 : IT 자격증 분야 전 품목 석권 → (2단계) 한국어

기간 범위 : 2026.08 ~ 2027.07 (12개월)

★ 가오픈 : 2026년 12월 하순 (D-140)  —  데이터 허브 4종

SQLD · 빅데이터분석기사 필기 · ADsP · 빅데이터분석기사 실기

2026년 8월 5일

한 줄 결론 만들 줄은 아는데 팔 줄은 모르고, 품목이 없다. 생산 파이프라인 80% · 학습자 제품 35% · 수익화/성장 15% · 아이템 커버리지 4% 결정할 것은 둘 — ① 9월에 검수 인력 1명을 넣는가 ② 빅분기 실기와 CBT 중 무엇을 12월에 넣는가

목  차

| 0 | 결론 요약 — 먼저 읽을 것 |
| --- | --- |
| 1 | 경쟁사 해부 : 파이낸셜랩 |
| 2 | 우리의 현재 위치 |
| 3 | 기능 갭 매트릭스 (43개 항목) |
| 4 | 아이템 갭 — IT 분야 석권 지도 |
| 5 | 진척도 브레이크다운 |
| 6 | 처리량과 인력 모델 — 언제 사람을 넣어야 하는가 |
| 7 | 12개월 로드맵 · 간트차트 |
| 8 | 결론 및 권고 |
| 부록 A | XAM-LOCAL 이란 무엇인가 |
| 부록 B | XAMpass 란 무엇인가 |
| 부록 C | 경쟁사 원자료 |

이 문서를 읽는 법 0장만 읽어도 의사결정은 가능하다. 3·4·6장이 근거이고, 7장이 실행계획이다. 부록 A·B는 추후 파워포인트로 옮길 것을 전제로, 그림 없이도 말이 되게 썼다. 경쟁사 수치는 공개된 프런트엔드 번들에서 직접 확인한 값이다. 추정치는 (추정)으로 표기했다.

0  결론 요약 — 먼저 읽을 것

0.1  세 줄 결론

① 우리는 콘텐츠를 만드는 능력에서는 이미 경쟁사보다 앞선다. OCR→검수→해설영상까지 한 사람이 돌리는 파이프라인은 파이낸셜랩에 없다.

② 그러나 파는 장치가 하나도 켜져 있지 않다. 결제 PG 미연동, 쿠폰 없음, 앱 없음, 전환추적 없음 — 지금 구조로는 매출이 0에 수렴한다.

③ 가장 심각한 건 기능이 아니라 품목이다. 라이브 1개(SQLD). 컴퓨터활용능력 2급 한 종목이 연 24.8만 명인 시장에서 응시인원 가중 커버리지는 3% 미만이다.

0.2  고정된 마감일 — 2026년 12월 말, 데이터 허브 가오픈

★ 이 보고서의 모든 일정은 이 날짜에서 역산했다 가오픈 목표 : 2026년 12월 하순. 작성 시점(2026.08.05) 기준 D-140일 남짓. 가오픈 범위 : SQLD · 빅데이터분석기사 필기 · ADsP · 빅데이터분석기사 실기 — 데이터 자격증 4종 통합. 근거 : 올해 마지막 시험이 끝나는 11~12월에, 「올해 교재로 내년 1회 시험을 준비하는」 수험생이 움직인다. 데이터 계열 2027년 상반기 일정은 ADsP 2월 · SQLD 3월 · 빅분기 필기 3~4월 · 빅분기 실기 6월(개략)로, 12월 말 오픈이면 네 종목의 1회 시즌을 전부 앞에서 받는다. 이 창을 놓치면 다음 기회는 하반기 시즌이며, 반년을 통째로 잃는다.

품목 선정이 응시인원 1위(컴활 2급)가 아니라 데이터 계열인 것은 옳은 판단이다.  SQLD가 이미 라이브고 빅분기 720문항이 재고로 있어 착수 지점이 다르며, SQLD → ADsP → 빅분기 로 이어지는 재구매 동선이 한 사이트 안에서 닫힌다. 파이낸셜랩이 금융을 다섯 허브로 쪼개 채운 것과 같은 구조를, 우리는 '데이터 허브' 하나를 완성하는 것으로 시작한다.

| 가오픈 구성 요소 | 상태 | 필요 공수 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| SQLD — 회차·해설 정비 (이미 라이브) | 라이브 | 3 인일 | 검수 |
| 빅데이터분석기사 필기 — 720문항·9회차 배포 | 재고 보유 | 5 인일 | 검수 |
| ADsP — 신규 제작 (객관식) | 미착수 | 10 인일 | 검수 |
| 빅데이터분석기사 실기 — 작업형 파이프라인 신규 + 콘텐츠 | 미착수 · 0% | 38 인일 | 개발 22 / 검수 16 |
| 호스팅 증설 (1,400MB 상한 해소) | 미착수 | 3 인일 | 개발 |
| 토스페이먼츠 연동 + 쿠폰 (얼리버드용) | 미착수 | 15 인일 | 개발 |
| CBT 실전 모드 (타이머 · 페이징 · D-Day · 대시보드) | 미착수 | 15 인일 | 개발 |
| 통합 QA · 베타 · 가오픈 준비 | - | 7 인일 | 개발 |
| 합계 |  | 96 인일 | 개발 62 / 검수 34 |

여기서 나온 제약이 이 보고서의 핵심 발견이다. 검수 인력을 넣어도 개발 공수는 대신 못 준다.  개발자 몫 62 인일 대 개발자 가용 54 인일 — 빅분기 실기(개발 22)와 CBT 실전 모드(15)를 12월에 둘 다 넣을 수는 없다. 하나를 골라야 한다.

· 권장 — 빅분기 실기를 넣고, CBT는 타이머만 최소 구현(5 인일)한다. 대시보드·D-Day는 1월로 넘긴다. 실기는 경쟁사가 구조적으로 못 따라오는 차별점이고, 타이머 없는 실전모드는 아쉬울 뿐 치명적이지 않다.

· 대안 — 실기를 1월로 미루고 3종(SQLD·빅분기 필기·ADsP)으로 가오픈. 개발 여유 14 인일로 안전하지만, 가오픈 시점의 차별점이 사라진다.

· 어느 쪽이든 9월 검수 인력 투입은 전제다. 넣지 않으면 검수 34 인일이 개발자에게 얹혀 어떤 조합도 성립하지 않는다.

0.3  진척도 한눈에

| ① 콘텐츠 생산 능력 | ■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□ | 80% | XAM-LOCAL. 객관식은 거의 완성, 작업형(실기)은 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| ② 학습자 대면 제품 | ■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□ | 35% | 풀고 채점하고 오답 보는 것까지. 실전감·동기부여 장치 전무 |
| ③ 수익화 · 성장 엔진 | ■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 15% | 스키마만 있고 스위치가 꺼져 있음 |
| ④ 아이템 커버리지 | ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 4% | 목표 24품목 중 라이브 1 (응시인원 가중 시 3% 미만) |

0.4  가오픈까지 순서 — 이 순서를 바꾸면 마감이 깨진다

| 시기 | 할 일 | 왜 이 순서인가 | 공수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8월 | 호스팅 증설 (Cafe24 1,400MB 상한 해소) | 품목을 늘리는 모든 작업의 전제. 여기가 막히면 뒤가 전부 멈춘다. | 3 인일 |
| 8~9월 | 빅분기 필기 배포 (720문항 · 9회차) + SQLD 정비 | 이미 만들어 놓고 안 팔고 있다. 재고를 매대에 올려 파이프라인 전 구간을 실전 점검한다. | 8 인일 |
| 9월 | ★ 문항 검수 인력 1명 투입 | 여기서 안 넣으면 12월 가오픈이 산술적으로 불가능해진다. 되돌릴 수 없는 분기점. | - |
| 9~10월 | ADsP 제작 (객관식) — 검수 인력 첫 담당 품목 | SQLD와 과목이 겹쳐 학습 곡선이 짧다. 새 인력의 검증 과제로도 적합. | 10 인일 |
| 8~10월 | 토스페이먼츠 연동 + 쿠폰 + 질문권 총량제 | 가오픈 시점에 결제가 안 되면 유입이 전부 새어 나간다. 쿠폰은 얼리버드 발행용. | 15 인일 |
| 9~12월 | ★ 빅분기 실기 — 작업형 파이프라인 신규 + 콘텐츠 | 가오픈의 유일한 차별점이자 최대 리스크. 0%에서 시작하므로 가장 먼저 착수해야 한다. | 38 인일 |
| 11월 | 타이머 최소 구현 (대시보드·D-Day는 1월로) | 개발 공수가 모자란다. 실기를 살리려면 CBT 전체 구현은 포기해야 한다. | 5 인일 |
| 12월 | 통합 QA · 베타 → 가오픈 | 12월 하순 오픈. ADsP 2월 · SQLD 3월 · 빅분기 3~4월 시즌을 앞에서 받는다. | 7 인일 |

0.5  인력 투입 임계점 (6장 요약)

단기(가오픈) : 2026년 9월에 문항 검수 인력 1명을 넣지 않으면 12월 말 데이터 허브 4종 가오픈은 불가능하다. 검수 34 인일이 개발자에게 얹히는 순간 어떤 축소 조합으로도 성립하지 않는다.

장기(석권) : IT 18품목을 1인이면 20개월, 2인이면 10개월, 3인이면 7개월이 걸린다. 가오픈 이후 2027년 1월에 콘텐츠 오퍼레이터 1명을 추가하면 12개월 로드맵이 성립한다.

· 병목은 LLM 비용이 아니라 사람의 검수 시간이다. 문항당 LLM 0.44~0.78원 vs 검수 노동 667원 — 약 850배 차이.

· 외주로 떼어낼 수 있는 공정은 문항 검수·유튜브 업로드·이론노트 초안. 떼어낼 수 없는 공정은 배포 프리체크·Q&A 승인.

· 가오픈 시점의 현금흐름이 2027년 1월 인력 추가의 재원이 된다. 즉 12월 가오픈은 매출 이벤트가 아니라 확장 자금 조달 이벤트다.

1  경쟁사 해부 : 파이낸셜랩

financiallab.co.kr · 「스마트한 자격증 공부, 합격에 필요한 공부만 하세요」 · 투자자산운용사 / 금융투자분석사 / 신용분석사 / 외환전문역 / CFA / FRM

분석 방법 공개된 프런트엔드 번들(index.js 265KB 및 지연로딩 청크)을 내려받아 라우트 테이블·권한 매트릭스·가격 산식을 원문 그대로 확보했다. 아래 수치는 추정이 아니라 그들의 코드에 적힌 값이다.

1.1  무엇을 파는가 — 한 도메인, 세 제품

| 제품 | 내용 | 결제 단위 | 우리 대응물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Exam-Lab (시험Lab) | 문제은행 · 회차별 모의고사 · 오답노트 · 이어풀기 · 회차별 점수/오답 리포트 | 30일 단품 / 장바구니 | XAMpass check.php — 있음 |
| Library (자료실) | PDF 교재·요약자료 판매. 미리보기 · 장바구니 · 내 자료실 | 건별 구매 | 없음 |
| Courses (강의) | Vimeo 동영상 강의. 내강의실 · 이어보기 · 다음영상 유도 · 강의교재 PDF | 시리즈 단위 | 해설영상은 있으나 판매 상품이 아님 |
| Plans (구독) | 위 전부를 묶은 기간형 구독. Free / Basic / Plus / Premium 4단 | 1 · 3 · 6개월 | 기간형 3종은 있으나 티어 구분 없음 |
| CareerLab | 취업 연계 (금융권 채용 대비) | - | 없음 (해당 없음) |

주목할 점 — 같은 학습자에게 문제은행·교재·강의를 각각 따로 판다. 우리는 해설영상을 만들어 놓고도 무료로 얹어 주고 있다. 제품을 하나로 묶어 파는 것과 세 개로 쪼개 파는 것의 매출 차이는 크다.

1.2  티어 · 권한 매트릭스 (원문 확보)

22개 기능 플래그로 4개 티어를 구성한다. ● 제공 / ◐ 제한적 / ○ 미제공

| 기능 플래그 | Free | Basic | Plus | Premium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오늘의 학습현황 (todayStudy) | ● | ● | ● | ● |
| D-Day (dDay) | ● | ● | ● | ● |
| 학습 타이머 (studyTimer) | ● | ● | ● | ● |
| 주간 차트 / 주간 요약 | ● | ● | ● | ● |
| 스터디룸 (studyRoom) | ● | ● | ● | ● |
| 리더보드 (leaderboard) | ● | ● | ● | ● |
| 오답노트 (wrongAnswers) | ● | ● | ● | ● |
| 동영상 강의 (lecture) | ○ | ○ | ○ | ○ ※ 별도 구매 |
| 웹 이론노트 (webNotes) | ◐ 제한 | ● | ● | ● |
| PDF 다운로드 (pdfDownload) | ○ | ● | ● | ● |
| 연습문제 (practice) | ◐ 제한 | ● | ● | ● |
| 모의고사 접근 (mockExamAccess) | ◐ 제한 | ◐ 제한 | ● 전체 | ● 전체 |
| AI 튜터 일일 한도 (aiTutorDailyLimit) | 10건 | 30건 | 50건 | 100건 |
| 추가문제 (additionalProblems) | ○ | ○ | ● | ● |
| 강화문제 (enhancedProblems) | ○ | ○ | ○ | ● |
| 약점분석 (weaknessAnalysis) | ○ | ○ | ○ | ● |
| AI 학습계획 (aiStudyPlan) | ○ | ○ | ○ | ● |
| AI 합격예측 (aiPassPrediction) | ○ | ○ | ○ | ● |
| 스마트 복습 (smartReview) | ○ | ○ | ○ | ● |
| 추가문제 유형 | - | OX | OX·계산·세법 | OX·계산·세법·모의 |

여기서 읽어야 할 설계 의도 1) 동기부여 장치(대시보드·D-Day·타이머·리더보드·스터디룸)는 전부 무료로 푼다. 붙잡아 두는 게 먼저다. 2) 돈은 '분석'에서 받는다. 약점분석·합격예측·학습계획·스마트복습을 전부 Premium에 몰아 놨다. 3) AI 튜터는 막지 않고 한도로 조절한다 (10→30→50→100). 업그레이드 유인을 매일 체감시킨다. 4) 동영상 강의는 어느 티어에도 포함되지 않는다 — 구독과 별개로 파는 최상단 상품이다.

1.3  가격 · 환불 산식 (역산 완료)

| 항목 | 값 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 기간 옵션 | 1개월 / 3개월 / 6개월 → 접근 30 · 90 · 180일 | 장기 약정 유도, 단축 변경 불가 |
| 기간 할인 | 0% / 10% / 20% | 6개월 결제 시 월 단가 20% 인하 |
| 티어 마진율 | Basic 30% · Plus 35% · Premium 40% | 상위 티어일수록 마진을 더 붙인다 |
| 가격 산출식 | floor( 원가 ÷ (1 − 마진율) ÷ 100 ) × 100 | 원가 기반 그로스업 후 100원 단위 절사 — 원가가 바뀌면 가격이 자동으로 따라간다 |
| 환불 (전액) | 구매 7일 이내 + 유료기능 미사용 + 신규 플랜 | 청약철회 요건을 코드로 강제 |
| 환불 (부분) | 정상가 × 사용 개월수 차감 후 잔액 환급 | 기간 할인분을 회수하는 구조 |

우리가 바로 가져올 수 있는 것 : 기간 할인 0/10/20% 와 원가 기반 그로스업 산식. 우리는 이미 질문권을 '원' 단위 정수로 관리하므로 원가 계산 기반이 이미 깔려 있다. 산식만 얹으면 된다.

1.4  기술 · 채널 인프라

| 영역 | 파이낸셜랩 | XAMpass |
| --- | --- | --- |
| 프런트 | React(Vite) SPA · Pretendard · MathText(수식) · Shadow 없음 | 그누보드 테마 + 바닐라 ES 모듈 |
| 백엔드 | Firebase (Firestore · Auth · Functions 추정) | PHP 8.4 + MariaDB (Cafe24 공유호스팅) |
| 모바일 | Capacitor 네이티브 앱 (iOS · Android) + PWA(sw.js · manifest) + 설치 유도 배너 | 반응형 CSS 만. 앱 없음, PWA 없음 |
| 결제 | 토스페이먼츠 라이브 | 미연동 — 계좌이체 후 관리자 수동 승인 |
| 로그인 | Kakao · Naver SDK + Firebase Auth, iOS 네이티브 콜백 분리, 단일기기 세션 강제 | 그누보드 소셜 플러그인 (Google·Kakao·Naver 등) |
| 영상 | Vimeo (preconnect 최적화, 이어보기, 다음영상 유도) | YouTube · Google Drive (회차 10문항 번들) |
| 마케팅 | 네이버 전환추적(wcs) · 팝업 · 푸시 · 쿠폰 · 제휴 마케터 · 네이버광고 관리 · 시험일정 캠페인 | 없음 |
| SEO | sitemap.xml · schema.org Course ItemList 6종 · OG/Twitter 카드 · 네이버 서치어드바이저 | 미비 |
| 커뮤니티 | 합격후기 · 공지 · FAQ · 1:1문의 · 블로그 CMS(에디터 내장) | 그누보드 과목게시판 |
| 관리자 | 35개 화면 (매출·사용자·콘텐츠 통계 3종, 강사 정산, 환불, 쿠폰, AI 로그 감사) | 10개 화면, 대시보드 미구축 |

1.5  진짜 배울 점 — 도메인을 쪼개서 '빠짐없이' 채웠다

파이낸셜랩은 '금융자격증'이라는 한 도메인을 다섯 개의 플랜 허브로 분할했다.

| 허브 | 담는 자격증 |
| --- | --- |
| /plans/securities (증권) | 투자자산운용사 · 금융투자분석사 · 증권투자권유자문인력 · 펀드투자권유자문인력 · 파생상품투자권유자문인력 |
| /plans/banking (은행) | 신용분석사 · 은행FP(자산관리사) · 외환전문역 1종 · 2종 |
| /plans/international (국제) | CFA Level 1 · Level 2 · FRM(재무위험관리사) |
| /plans/insurance (보험) | 손해사정사 · 보험계리사 |
| /plans/trade (무역) | 국제무역사 · 무역영어 |

이게 지시하신 '분야를 다 채운다'의 실물이다. 학습자는 자기 목표 자격증을 찾으러 왔다가, 같은 허브 안에서 다음 자격증을 발견하고 재구매한다. 품목 하나를 파는 사이트가 아니라 한 분야를 통째로 담당하는 사이트로 인식된다. 우리가 IT에 그대로 적용해야 할 구조이며, 다행히 XAMpass는 품목 추가에 코드 변경이 0이라 구조적 준비는 이미 끝나 있다.

2  우리의 현재 위치

2.1  XAM-LOCAL 이 이미 잘하는 것 — 경쟁사에 없는 네 가지

| 강점 | 내용 | 경쟁사 |
| --- | --- | --- |
| ① OCR → 문항 자동 파이프라인 | 기출 PDF를 페이지 이미지로 렌더 → 판독 → 검수 화면에서 문항 단위 확정 → 정답·해설 주입 → 회차/과목 인덱스 생성까지 한 줄로 이어진다. 검수 화면은 키보드 중심(Ctrl+Enter 저장·검증·다음 미검수 이동, Alt+1~4 정답, Alt+Q/W/E 난이도). | 없음 — 문항을 사람이 직접 입력 |
| ② 해설영상 자동 생성 | chodangi 엔진 내장. 슬라이드 생성 → TTS 음성 → mp4 합성까지 로컬에서 무인 렌더. 10문항 단위 번들, 1:1 프리체크 후 미리보기. | 없음 — 강사가 직접 촬영 |
| ③ 구조적으로 안전한 Q&A | qa_draft(LLM 초안)와 qa_answer(공개 답변)가 물리적으로 다른 컬럼이며, 회원 API는 qa_draft를 절대 SELECT하지 않는다. 자동승인 경로가 설계상 존재하지 않는다. | AI 튜터가 검수 없이 즉시 응답 |
| ④ 문항 품질을 사용 데이터로 발견 | 실제 정답률 오름차순 정렬 — 4지선다에서 정답률 20% 미만은 통계적으로 오류 후보. 관리자 목록 첫 화면에 자동으로 떠오른다. | 해당 기능 확인되지 않음 |

이 네 가지는 돈으로 살 수 없는 자산이다. 경쟁사가 우리를 따라오려면 사람을 더 쓰는 수밖에 없다.

2.2  XAMpass 가 이미 하는 것

| 기능 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 회차별 모의고사 · 과목/난이도 필터 | 정상 | ETag/304 캐시, 공개 문항만 노출 |
| 서버 채점 | 정상 | 회차별 정답 화이트리스트, 응시/문항 이력 기록 |
| 오답노트 | 정상 · 무료 | 선택 답(빨강) vs 정답(초록) + 해설 |
| 응시 이력 · 마이페이지 4지표 | 정상 | 응시횟수 · 평균점수 · 오답문항 · 남은 질문 |
| 성적표 / 약점 리포트 | 정상 (규칙기반) | 과목별 정답률, 취약 태그, 합격/불합격 판정(총점60·과목40), 학습 권고 |
| 이론 노트 | 정상 (정적) | Shadow DOM 렌더. DB가 아니라 빌드 산출물이라 수정 시 재배포 필요 |
| 해설 영상 | 정상 | 회차 10문항 번들, 레벨 게이팅(min_level ≥ 2는 비공개 API 경유) |
| 질문권 · 원장 | 정상 (무료기간 운영중) | 원 단위 정수(1건=10원), FIFO 차감, 월 드립, 증빙 가능한 append-only 원장 |
| 품목 추가 비용 0 | 구조 확보 | ex_product 1행 + 문항 import → 화면·API·결제·게시판이 자동으로 따라옴 |
| 관리자 문항/질문 도구 | 정상 | 임포트(해시 기반 증분), 웹 편집 보호, 게시판→ex_qna 브리지, 일괄 초안 요청 |

2.3  아직 안 되는 것 — 숨기지 않고 나열

| 영역 | 없는 것 |
| --- | --- |
| 수익화 | 결제 PG 미연동(수동 승인) · 쿠폰 없음 · 구독 자동갱신 없음 · 환불 자동화 없음 · 티어 구분 없음 |
| 실전감 | CBT 타이머 없음 · 문항단위 페이징 없음(전 문항 한 화면 나열) · D-Day 없음 · 학습 대시보드 없음 |
| 동기부여 | 리더보드 없음 · 스터디룸 없음 · 학습시간 측정 없음 · 주간 리포트 없음 · 푸시 없음 |
| 모바일 | 네이티브 앱 없음 · PWA 없음 · 모바일 전용 게시판 스킨 미설치(휴대폰에서 배지 사라짐) |
| 콘텐츠 상품 | PDF/교재 다운로드 없음 · 자료실(판매) 없음 · 해설영상 별도 판매 없음 |
| 성장 | 네이버 전환추적 없음 · 팝업 없음 · 제휴 마케터 없음 · SEO 구조화 데이터 미비 · 후기 시스템 없음 |
| 운영 | 관리자 대시보드 미구축 · 품목 등록 화면 없음(phpMyAdmin 직접 INSERT) · 통계 화면 없음 |
| 인프라 | Cafe24 공유호스팅 1,400MB 디스크 / 4,000MB 트래픽 — 확장의 물리적 상한 |
| 콘텐츠 | 작업형(실기) 파이프라인 전무 — 부분점수·채점기준표가 필요한 시험은 현재 제작 불가 |

3  기능 갭 매트릭스

● 제공  ◐ 부분  ○ 없음  ★ 우리 우위    |    우선순위 P0 즉시 · P1 3개월 내 · P2 6개월 내 · P3 후순위

| 영역 | 항목 | 경쟁사 | 우리 | 격차 | 난이도 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 학습 | 문제풀이 · 서버 채점 | ● | ● | - | - | - |
| 학습 | 회차별 모의고사 | ● | ● | - | - | - |
| 학습 | 과목 · 난이도 필터 | ● | ● | - | - | - |
| 학습 | 오답노트 | ● | ● | - | - | - |
| 학습 | 답안 자동복원(localStorage) | ● | ● | - | - | - |
| 학습 | 성적표 · 약점분석 | ● | ◐ | 중 | 중 | P2 |
| 학습 | CBT 타이머 | ● | ○ | 큼 | 하 | P1 |
| 학습 | 문항단위 페이징(실전모드) | ● | ○ | 큼 | 중 | P1 |
| 학습 | D-Day | ● | ○ | 큼 | 하 | P1 |
| 학습 | 오늘의 학습현황 대시보드 | ● | ○ | 큼 | 중 | P1 |
| 학습 | 학습시간 타이머 | ● | ○ | 중 | 하 | P2 |
| 학습 | 주간 차트 · 주간 요약 | ● | ○ | 중 | 중 | P2 |
| 학습 | 스터디룸 | ● | ○ | 중 | 상 | P3 |
| 학습 | 리더보드 | ● | ○ | 중 | 중 | P3 |
| 학습 | AI 튜터 (실시간 · 일일한도) | ● | ◐ | 중 | 상 | P2 |
| 학습 | AI 학습계획 / 합격예측 / 스마트복습 | ● | ○ | 중 | 상 | P3 |
| 학습 | 추가문제 · 강화문제 (유형별) | ● | ○ | 중 | 중 | P2 |
| 콘텐츠 | 웹 이론노트 | ● | ● | - | - | - |
| 콘텐츠 | 해설 동영상 | ● | ● | - | - | - |
| 콘텐츠 | PDF 다운로드 · 교재 | ● | ○ | 큼 | 중 | P2 |
| 콘텐츠 | 자료실 (PDF 판매 · 장바구니) | ● | ○ | 큼 | 중 | P3 |
| 콘텐츠 | OCR → 문항 자동 파이프라인 | ○ | ★ | 우위 | - | - |
| 콘텐츠 | 해설영상 자동 생성 | ○ | ★ | 우위 | - | - |
| 콘텐츠 | 문제지 인쇄 · 교재 출력 | ○ | ★ | 우위 | - | - |
| 상거래 | 결제 PG (토스) | ● | ○ | 치명 | 중 | P0 |
| 상거래 | 티어형 플랜 (4단) | ● | ◐ | 중 | 중 | P1 |
| 상거래 | 기간 할인 (1/3/6개월) | ● | ◐ | 소 | 하 | P2 |
| 상거래 | 쿠폰 | ● | ○ | 큼 | 중 | P1 |
| 상거래 | 환불 정책 자동화 | ● | ○ | 큼 | 중 | P1 |
| 상거래 | 구독 · 빌링키 자동갱신 | ● | ○ | 큼 | 상 | P2 |
| 상거래 | 질문권 · 크레딧 원장 | ○ | ★ | 우위 | - | - |
| 성장 | 네이티브 앱 (iOS · Android) | ● | ○ | 큼 | 상 | P2 |
| 성장 | PWA · 설치 유도 배너 | ● | ○ | 중 | 하 | P1 |
| 성장 | 푸시 알림 | ● | ○ | 중 | 중 | P2 |
| 성장 | 팝업 관리 | ● | ○ | 소 | 하 | P2 |
| 성장 | 네이버 전환추적 · 광고 연동 | ● | ○ | 큼 | 하 | P1 |
| 성장 | SEO 구조화 데이터 (schema.org) | ● | ○ | 중 | 하 | P1 |
| 성장 | 제휴 마케터 프로그램 | ● | ○ | 중 | 중 | P3 |
| 성장 | 후기 · 커뮤니티 · 블로그 CMS | ● | ◐ | 중 | 하 | P2 |
| 운영 | 관리자 통계 대시보드 (3종) | ● | ○ | 큼 | 중 | P1 |
| 운영 | 품목 등록 화면 | ● | ○ | 중 | 하 | P1 |
| 운영 | 문항 관리자 (정답률 오류후보) | ◐ | ★ | 우위 | - | - |
| 운영 | 사람검수 Q&A 안전장치 | ○ | ★ | 우위 | - | - |
| 인프라 | 호스팅 확장 여유 | ● | ○ | 치명 | 중 | P0 |

3.1  집계

| 구분 | 항목 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 대등 이상 (● 또는 ★) | 12 | 28% |
| 부분 구현 (◐) | 5 | 12% |
| 미구현 (○) | 26 | 60% |
| — 그중 우리 고유 우위 (★) | 6 | 14% |
| — 그중 P0 치명 갭 | 2 | 5% |

해석 : 60%가 미구현이지만, 그중 상당수는 난이도 '하'다. 타이머·D-Day·PWA·전환추적·SEO·팝업은 각각 며칠짜리 작업이고, 합치면 체감 격차의 절반이 사라진다. 진짜 무거운 것은 네이티브 앱과 AI 실시간 튜터 두 개뿐이다.

4  아이템 갭 — IT 분야 석권 지도

전략 전제 (확정) "1인 다(多) 품목이다. 1명이 한다는 게 아니라 — 인원수 제한 없이 해당 분야를 다 채운다." → IT 자격증 분야를 빠짐없이 전부 담는다. 인력은 제약이 아니라 조달 대상이다. → 금융 트랙은 폐기한다 (와우패스 선점 + 파이낸셜랩 선점). 기존 문서의 '금융XAMpass' 계획은 무효로 한다.

4.1  시장 규모 — 왜 IT·사무 계열인가

| 종목 | 연 응시인원 | 출처 / 비고 |
| --- | --- | --- |
| 컴퓨터활용능력 2급 | 247,841명 | 2025 국가기술자격통계연보 — 전 종목 응시 1위 |
| 컴퓨터활용능력 1급 | 151,464명 | 동 통계 2위 |
| 정보처리기사 | 114,240명 (필기 66,308 / 실기 73,858) | 2025 |
| 빅데이터분석기사 | 회당 약 6,000명 | 한국데이터산업진흥원 |
| (국가기술자격 전체) | 2,290,491명 | 2025년 필기 응시 총계 |
| (참고) TOPIK | 428,585명 — 2024년, 2020년 대비 2배 | 2단계 검토 대상. 본 보고서 범위 밖 |

컴활 2급 한 종목이 우리 라이브 품목(SQLD, 연 약 3만 명 규모)의 8배다. 응시인원 상위 두 종목만 확보해도 노출 가능 모수가 지금의 13배가 된다.

4.2  IT 전수 카탈로그 — 4개 허브 구조

파이낸셜랩이 금융을 증권·은행·국제·보험·무역 다섯 허브로 쪼갠 것과 같은 방식으로, IT를 데이터 · 사무자동화 · 개발 · 인프라/보안 네 허브로 나눈다. 허브 단위로 '완성'해 나가면 학습자에게는 "이 분야는 여기가 다 있다"로 인식되고, 우리에게는 과목 중복에 따른 재사용 이익이 생긴다.

○ 객관식 = 기존 엔진 그대로 (코드 변경 0)   ● 작업형/서술형 = 신규 파이프라인 필요

| 허브 | 품목 | 유형 | 현재 상태 | 착수/오픈 | 메모 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 허브1 데이터 | SQLD | ○ 객관식 | 라이브 | ★ 가오픈 | 300문항·6회차 운영중 |
| 허브1 데이터 | 빅데이터분석기사 필기 | ○ 객관식 | 재고 720문항 | ★ 가오픈 | 9회차 제작 완료, 배포만 남음 |
| 허브1 데이터 | ADsP | ○ 객관식 | 미착수 | ★ 가오픈 | SQLD와 과목 중복 → 재사용 이익 |
| 허브1 데이터 | 빅데이터분석기사 실기 | ● 작업형 | 미착수 0% | ★ 가오픈 | Python/R 코딩형. 최대 리스크이자 차별점 |
| 허브1 데이터 | SQLP · ADP | ◐ 혼합 | 미착수 | 2027 하반기 | 상위 코스. 객단가 최상, 재구매 동선 종점 |
| 허브2 사무 | 컴퓨터활용능력 2급 필기 | ○ 객관식 | 미착수 | 2027 Q1 | 247,841명 — 국가기술자격 응시 1위 |
| 허브2 사무 | 컴퓨터활용능력 1급 필기 | ○ 객관식 | 미착수 | 2027 Q1 | 151,464명 — 2급과 과목 중복 |
| 허브2 사무 | 사무자동화산업기사 필기 | ○ 객관식 | 미착수 | 2027 Q1 | 지시하신 대표 품목 |
| 허브2 사무 | 워드프로세서 필기 | ○ 객관식 | 미착수 | 2027 Q2 | 컴활과 동일 응시층 |
| 허브2 사무 | 컴활 2급·1급 실기 / 사무자동화 실기 | ● 작업형 | 미착수 | 2027 Q2~3 | 엑셀·액세스·PPT. 허브1 실기 자산 재사용 |
| 허브2 사무 | ITQ (엑셀 · 한글 · 파워포인트) | ● 작업형 | 미착수 | 2027 Q3 | 학생 단체응시 규모 큼 |
| 허브3 개발 | 정보처리기사 필기 | ○ 객관식 | 미착수 | 2027 Q1 | 66,308명 — IT 대표 자격, 검색 유입 큼 |
| 허브3 개발 | 정보처리산업기사 필기 | ○ 객관식 | 미착수 | 2027 Q2 | 정처기 문항 재활용률 높음 |
| 허브3 개발 | 정보처리기사 실기 | ● 단답/서술 | 미착수 | 2027 Q3 | 73,858명. 부분점수·채점기준표 필요 |
| 허브3 개발 | 정보처리기능사 | ○ 객관식 | 미착수 | 2027 Q3 | 롱테일 |
| 허브4 인프라 | 리눅스마스터 1급 · 2급 | ○ 객관식 | 미착수 | 2027 Q2 | 민간이지만 응시층 두터움 |
| 허브4 인프라 | 네트워크관리사 1급 · 2급 | ○ 객관식 | 미착수 | 2027 Q2 | 동일 |
| 허브4 인프라 | 정보보안기사 필기 | ○ 객관식 | 미착수 | 2027 Q2 | 고난도, 객단가 높음 |
| 허브4 인프라 | 정보통신기사 필기 | ○ 객관식 | 미착수 | 2027 Q3 | 롱테일 마감 |

합계 19~24품목 — 객관식 14 (코드 변경 0) + 작업형/서술형 5~8 (신규 파이프라인). 허브1(데이터)을 12월에 완성하고, 2027년에 허브2·3을 병행, 허브4로 마감한다.

허브1을 먼저 완성하는 것의 전략적 이점 ① 착수 지점이 다르다 — SQLD 라이브 + 빅분기 720문항 재고. 4품목 중 2품목이 이미 손에 있다. ② 재구매 동선이 한 사이트에서 닫힌다 — ADsP → SQLD → 빅분기 필기 → 빅분기 실기 → (SQLP·ADP). ③ 시험 일정이 겹치지 않는다 — ADsP 2월 · SQLD 3월 · 빅분기 필기 3~4월 · 실기 6월(개략). 한 명의 학습자를 상반기 내내 붙잡을 수 있고, 우리 입장에서는 시즌 매출이 분산된다. ④ 실기 파이프라인을 여기서 만들어 두면 허브2(컴활·사무자동화 실기)에 그대로 재사용된다. 가오픈의 38 인일은 4품목짜리 투자가 아니라 이후 6품목 이상에 쓰이는 설비 투자다. ⑤ 확인 필요 — 와우패스(wowpass.com)가 데이터 자격시험 영역에도 콘텐츠를 두고 있다. 인강 중심인지 문제은행 중심인지 가오픈 전에 한 번 확인해 볼 것.

4.3  사무자동화산업기사 전과정 케이스

| 구분 | 과목 / 내용 | 우리 대응 |
| --- | --- | --- |
| 필기 | 사무자동화시스템 · 프로그래밍일반 · 데이터베이스일반 · 정보통신일반 (객관식) | 기존 CBT 엔진 그대로. ex_product 1행 + 문항 import 로 끝 |
| 실기 | 사무자동화 실무 — 엑셀(표계산) · 액세스(자료처리) · 파워포인트(시상式 작성) 통합 작업형 | 신규 필요 : 과제파일 배포 → 제출 없이 자가채점 → 채점 체크리스트 → 단계별 해설영상 |
| 합격기준 | 필기 과목당 40점 · 평균 60점 / 실기 60점 | 이미 pd_config.pass 로 품목별 설정 가능 — 코드 변경 불필요 |

실기를 붙이면 경쟁사가 구조적으로 따라올 수 없는 영역이 생긴다. 작업형은 문제은행 모델로는 안 팔리고, 단계별 해설영상이 있어야 팔린다. 그 영상을 무인으로 찍어내는 엔진을 가진 곳은 우리뿐이다. 다만 사무자동화 실기는 허브2 소속이며, 그 뼈대는 가오픈의 빅분기 실기에서 먼저 만든다 — 순서가 중요하다.

4.4  세 가지 문항 유형 — 파이프라인이 갈리는 지점

가오픈에 들어가는 빅분기 실기는 엑셀 작업형과도 다른 세 번째 유형(코딩형)이다. 혼동하면 공수를 잘못 잡는다.

| 단계 | ① 객관식 (현재 가능) | ② 코딩형 — 빅분기 실기 ★가오픈 | ③ 작업형 — 컴활·사무자동화 실기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원본 | 기출 PDF | 공개문제 + 데이터셋(csv) | 기출 과제파일(xlsx·accdb·pptx) |
| 판독 | OCR → 문항 텍스트 | 문제 텍스트 + 데이터 스키마 정리 | 과제 요구사항을 단계로 분해 |
| 정답 | 1~4 중 하나 | 모범 코드(Python/R) + 기대 출력값 | 정답 파일 + 채점 체크리스트 |
| 채점 | 서버 자동 채점 | 출력값 대조형 자가채점 (코드 실행은 범위 밖) | 자가채점 체크리스트 |
| 해설 | 문항별 텍스트 + 10문항 번들 영상 | 코드 라인별 해설 + 실행 결과 캡처 영상 | 단계별 화면녹화형 영상 |
| DB | ex_problem 그대로 | 과제·데이터셋·모범답안 테이블 신규 | 과제·체크리스트 테이블 (② 재사용) |
| 신규 공수 | 0 | 파이프라인 22 + 콘텐츠 16 = 38 인일 | 파이프라인 12(②재사용) + 품목당 15 인일 |

중요 : 빅분기 실기 파이프라인은 버리는 투자가 아니다. 과제·채점 체크리스트·단계별 해설영상이라는 뼈대를 여기서 만들어 두면, 허브2의 컴활 실기·사무자동화 실기는 그 위에 얹는 작업이 된다(22 → 12 인일로 감소). 가오픈의 최대 리스크가 동시에 2027년 확장의 최대 자산이다.

4.5  2단계 한국어

TOPIK(연 42.9만 명) · KBS한국어능력시험 · 한국실용글쓰기 — 시장은 크고 객관식 비중이 높아 기존 엔진을 그대로 쓸 수 있다. 다만 IT 분야 석권이 확인된 뒤 착수한다. 본 보고서에서는 로드맵 하단 점선 1행으로만 표기한다.

5  진척도 브레이크다운

"어디까지 왔고 얼마나 더 가야 하는가" — 기능축과 아이템축을 분리해서 본다.

5.1  기능축 — 세 개의 축은 진도가 전혀 다르다

| ① 콘텐츠 생산 (XAM-LOCAL) | ■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□ | 80% |
| --- | --- | --- |
| ② 학습자 대면 제품 (XAMpass) | ■■■■■■■□□□□□□□□□□□□□ | 35% |
| ③ 수익화 · 성장 엔진 | ■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 15% |

① 콘텐츠 생산 능력 — 80%

| 세부 | 진척 | 남은 일 |
| --- | --- | --- |
| OCR 렌더 · 판독 | 90% | 판독 품질 자동 게이트 강화 |
| 문항 검수 화면 | 95% | 사실상 완성. 다인 작업 시 잠금/충돌 처리만 |
| 정답 · 해설 주입 | 90% | 별책 정답지 포맷 다양성 대응 |
| 해설영상 렌더 | 85% | 문항별 시크(seek) 미지원, 회차 단위만 |
| 배포 (48 프리체크 → FTP) | 90% | SFTP 전환, 부분 배포 안정화 |
| 작업형(실기) 파이프라인 | 0% | 전면 신규 — 4.4 참조 |

② 학습자 대면 제품 — 35%

| 세부 | 진척 | 남은 일 |
| --- | --- | --- |
| 문제풀이 · 채점 | 90% | 완료 수준 |
| 오답노트 | 85% | 복습 스케줄링 없음 |
| 성적표 · 약점분석 | 70% | 규칙기반. 경쟁사 Premium 수준 대비 단순 |
| 이론 노트 | 60% | 정적 빌드라 수정 비용 높음. DB화 검토 |
| 해설 영상 | 70% | 제공은 되나 학습 동선에 통합 약함 |
| Q&A | 50% | 게시판 글쓰기 경유. 문항 카드 내 질문 모달 미구현 |
| CBT 실전 모드 (타이머·페이징) | 0% | P1 |
| 학습 대시보드 · D-Day · 학습시간 | 0% | P1 |
| 동기부여 (리더보드·스터디룸·주간리포트) | 0% | P3 |
| 모바일 앱 · PWA | 0% | P1(PWA) / P2(앱) |

③ 수익화 · 성장 엔진 — 15%

| 세부 | 진척 | 남은 일 |
| --- | --- | --- |
| 상품 · 플랜 스키마 | 80% | 티어(4단) 개념 부재 |
| 질문권 원장 · 드립 · 환불 | 85% | 총량형(1200개) 전환 결정됨, 미착수 |
| 주문 처리 | 40% | 수동 승인. 조건부 UPDATE·멱등성은 이미 확보 |
| 결제 PG (토스) | 0% | 샌드박스 검증 완료, 연동 코드 없음 — P0 |
| 쿠폰 · 프로모션 | 0% | od_method enum 값만 존재 |
| 구독 · 빌링키 자동갱신 | 0% | ex_billing 테이블만 존재 |
| 전환추적 · 광고 · 팝업 · 푸시 | 0% | P1(전환추적) / P2(나머지) |
| 후기 · SEO · 제휴 | 10% | 그누보드 게시판 수준 |
| 관리자 통계 대시보드 | 0% | exam_index.php 주석 처리 상태 |

5.2  아이템축 — 여기가 진짜 문제다

| 품목 수 기준 (라이브 1 / 목표 19) | ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 5% | SQLD 만 판매중 |
| --- | --- | --- | --- |
| 콘텐츠 보유 기준 (2 / 19) | ■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 11% | 빅분기 필기 720문항 미배포 재고 포함 |
| 응시인원 가중 커버리지 (추정) | ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 3% | IT·사무 계열 응시 모수 대비 |
| 허브1(데이터) 완성도 | ■■■■■■□□□□□□□□□□□□□□ | 30% | 4품목 중 1 라이브 + 1 재고 |

| 단계 | 품목 수 | 허브 커버리지 | 응시인원 가중(추정) | 도달 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현재 | 1 (SQLD) | 허브1 30% | 3% | - |
| ★ 가오픈 — 허브1 데이터 완성 | 4 | 허브1 100% | 8% | 2026.12 |
| + 허브3 개발 (필기) | 6 | + 허브3 50% | 17% | 2027.03 |
| + 허브2 사무 (필기) | 10 | + 허브2 50% | 48% | 2027.05 |
| + 허브4 인프라 | 14 | + 허브4 80% | 53% | 2027.07 |
| + 허브2·3 실기 | 19 | 전 허브 90%+ | 82% | 2027.12 |

여기서 반드시 짚어야 할 긴장 관계 가오픈(데이터 허브)은 응시인원 가중 커버리지를 3% → 8% 로만 올린다. 숫자만 보면 작다. 가중치를 크게 움직이는 것은 허브2(사무자동화)다 — 컴활 2급·1급만으로 40만 명, 한 번에 17% → 48%. 그럼에도 데이터 허브를 먼저 하는 것이 옳은 이유는 세 가지다. ① 4품목 중 2품목이 이미 손에 있어 착수 비용이 압도적으로 낮다. ② 실기 파이프라인이라는 설비를 여기서 만들어 허브2에 재사용한다. ③ 컴활 시장은 크지만 이미 무료 앱·기출 사이트가 포화다. 검증 없이 최대 시장에 먼저 들어가는 것은 위험하다. → 즉 가오픈은 '매출 최대화'가 아니라 '설비 검증 + 현금흐름 개시'가 목적이다. 그 기준으로 평가해야 한다.

가장 중요한 한 줄 : 2027년 상반기에 허브2(컴활·사무자동화)를 붙이는 순간 커버리지가 17% → 48% 로 뛴다. 가오픈은 그 도약을 위한 활주로다.

6  처리량과 인력 모델 — 언제 사람을 넣어야 하는가

이 장의 목적 "그럼 사람이 투입되거나 뭐 투자를 하거나 하겠죠" — 그 판단을 숫자로 뒷받침한다. 아래 공수는 SQLD 300문항·빅분기 720문항 실적에서 역산한 추정치이며, 가정을 모두 표기했다.

6.1  객관식 품목 1개의 생산 공수 분해

기준 : 600문항 (12회차 × 50문항), 해설영상 60번들

| 공정 | 사람 공수 | 기계 시간 | 외주 가능? | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기출 원본 확보 (구매 · 수집) | 4 h | - | 가능 | 저작권 확인 포함 |
| PDF 렌더 + OCR 판독 | 0.5 h | 2 h | - | 무인. 사람은 확인만 |
| 문항 검수 (#/questions) | 20 h | - | 가능 (준전문가) | 문항당 2분 × 600 — 최대 병목 |
| 정답 · 해설 주입 및 검증 | 4 h | - | 가능 | 별책 정답지 파싱 후 대조 |
| 회차 · 과목 매핑 · 인덱스 | 2 h | - | 어려움 | 구조 이해 필요 |
| 해설영상 렌더 확인 (60번들) | 15 h | 20 h | 가능 | 번들당 15분 확인 |
| 유튜브 업로드 · 매핑 | 5 h | - | 가능 | 단순 반복 |
| 이론 노트 작성 | 8 h | - | 가능 | 초안 LLM + 사람 교정 |
| 배포 프리체크 · FTP · 서버 검증 | 3 h | - | 불가 | 48개 룰, 실수 시 서비스 중단 |
| 합계 | 61.5 h ≈ 8 인일 | 22 h | - | 여유 포함 실무 기준 10 인일 |

6.2  현재 처리량과 소요 기간

| 항목 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 품목당 공수 (객관식) | 10 인일 | 6.1 합계 + 여유 |
| 품목당 공수 (코딩형 — 빅분기 실기) | 16 인일 + 파이프라인 최초 22 인일 | 가오픈 범위. 설비는 1회성 |
| 품목당 공수 (작업형 — 컴활·사무 실기) | 15 인일 + 파이프라인 최초 12 인일 | 코딩형 설비 재사용으로 22→12 감소 |
| 목표 품목 수 | 객관식 14 + 실기/서술 5 = 19품목 | 4장 허브1~4 |
| 총 소요 공수 | 140 + (22 + 16) + (12 + 60) = 250 인일 | 가오픈 범위 포함 |
| 1인 실가동 | 월 12 인일 | 주 3일 (운영·개발·CS 병행 가정) |

| 1인 체제 → 20개월 | ■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□ | 60% | 2028.04 완료. 시장 선점 실패 위험 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2인 체제 → 10개월 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 100% | 2027.06 완료. 목표 달성 |
| 3인 체제 → 7개월 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 100% | 2027.03 완료. 조율 오버헤드 발생 |

※ 위 게이지는 '12개월 목표 대비 달성 가능성'을 나타낸다.

6.3  ★ 12월 말 가오픈 역산 — 되는가, 안 되는가

기준일 2026.08.05 → 목표일 2026.12.20. 가용 약 4.5개월. 핵심은 개발 공수와 검수 공수를 분리해서 봐야 한다는 점이다 — 검수 인력은 개발을 대신할 수 없다.

| 시나리오 | 가오픈 범위 | 개발 필요/가용 | 검수 필요/가용 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 1인 유지 · 4품목 | SQLD · 빅분기필기 · ADsP · 빅분기실기 | 62 / 54 | 34 / 0 | 불가 |
| B. 1인 유지 · 3품목 (실기 제외) | SQLD · 빅분기필기 · ADsP | 40 / 54 | 18 / 0 | 불가 |
| C. 9월 검수 1명 · 4품목 · CBT 전체 | 위 4종 + CBT 실전모드 완전판 | 62 / 54 | 34 / 42 | 개발 8 부족 |
| D. 9월 검수 1명 · 4품목 · 타이머만 | 위 4종 + 타이머 최소 구현 (대시보드 1월로) | 52 / 54 | 34 / 42 | 가능 (여유 2) |
| E. 9월 검수 1명 · 3품목 · CBT 전체 | SQLD · 빅분기필기 · ADsP + CBT 완전판 | 40 / 54 | 18 / 42 | 가능 (여유 14) |

권고는 시나리오 D다.  E가 여유 14 인일로 훨씬 안전하지만, 실기를 빼면 가오픈 시점의 차별점이 사라진다. SQLD·ADsP·빅분기 필기 세 개짜리 객관식 문제은행은 이미 시장에 있는 것과 구분되지 않는다. 반면 '빅분기 실기까지 있는 곳'은 우리뿐이 될 가능성이 높고, 그것이 가오픈의 뉴스가 된다.

· D의 여유 2 인일은 사실상 0이다. 완충을 만들려면 ADsP를 11월이 아니라 10월에 끝내 놓고, 12월 첫 주를 통째로 버퍼로 비워 두어야 한다.

· 빅분기 실기 22 인일(개발)은 한 번도 안 해 본 작업이라 추정 오차가 가장 크다. 9월 말까지 프로토타입 1문항이 안 나오면 그 시점에 E로 전환을 결정한다 — 이것이 유일한 안전장치다.

왜 '9월'이 되돌릴 수 없는 분기점인가 검수 인력을 10월에 넣으면 검수 가용이 30 인일로 줄고, 채용·인수인계 2주(−6)를 빼면 24 < 필요 34 → 4품목 불가. 11월이면 검수 가용 18 − 인수인계 = 12. 그 시점에는 이미 결정권이 없다. → 9월 투입은 '빠르면 좋은 일'이 아니라 12월 4품목 가오픈의 필요조건이다. 덧붙여, 새 인력의 첫 담당을 ADsP로 잡은 이유가 여기 있다. SQLD와 과목이 겹쳐 학습 곡선이 짧고, 결과물로 역량을 조기에 검증할 수 있다. 여기서 안 되면 10월에 방향을 틀 시간이 남는다.

6.4  투입 계획과 조달 방법

| 역할 | 담당 공정 | 필요 시점 | 형태 | 비용(추정) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 문항 검수자 1명 | 문항 검수(20h/품목) · 정답 주입 · 이론노트 초안 교정 | 2026.09 ★필수 | 파트타임 또는 건당 외주 | 품목당 40만원 (시급 2만 × 20h) |
| 콘텐츠 오퍼레이터 1명 | 영상 렌더 확인 · 유튜브 업로드 · 썸네일 · 회차 매핑 | 2027.01 | 파트타임 | 월 100~150만원 |
| (선택) 실기 콘텐츠 전문가 | 작업형 과제 분해 · 채점 체크리스트 설계 | 2027.01 | 프로젝트 단위 계약 | W-D 착수 시 별도 산정 |

자금 논리 : 9월 투입분(약 120만원 — 3품목 × 40만원 건당 외주)은 가오픈 전이므로 매출로 못 갚는다. 이 금액이 곧 필요한 최소 선투자다. 반대로 12월 가오픈이 성립하면 1~2월 유입 시즌의 매출이 2027년 1월 오퍼레이터 채용 재원이 된다. 즉 120만원이 전체 12개월 로드맵의 스위치다.

6.5  병목은 LLM 비용이 아니라 사람의 시간

| 비용 항목 | 건당 단가 | 600문항 기준 | 배수 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 답변 초안 생성 | 0.44 ~ 0.78원 | 약 470원 | 1× |
| 사람 검수 노동 | 667원 (2분 × 시급 2만원) | 약 400,000원 | 약 850× |

· 결론 : 원가 최적화를 LLM 모델 교체로 시도하는 것은 의미가 없다. 0.1%를 깎는 일이다.

· 실질 원가 절감은 ① 검수 시간을 문항당 2분 → 1분으로 줄이는 UI 개선, ② 검수 인력 단가 낮추기, ③ 자동 게이트로 검수 대상 자체를 줄이기 — 이 세 가지뿐이다.

· 이미 가진 무기 : 정답률 20% 미만 자동 부상 기능은 ③에 해당한다. 사후 검수를 사전 검수보다 싸게 만든다.

7  12개월 로드맵 · 간트차트

2026.08 ~ 2027.07  |  ■ 실행구간   ◆ 마일스톤   ▨ 조건부(인력/투자 확보 시)   ★ 가오픈 2026.12 — 모든 일정은 이 날짜에서 역산했다

| 코드 | 워크스트림 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 ★가오픈 | 27.01 | 27.02 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 27.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W0 | 호스팅 증설 — 1,400MB 상한 해소 (모든 확장의 전제) | ◆증설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1a | 허브1 · 빅분기 필기 배포(720문항) + SQLD 정비 |  | ◆품목 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W9a | ★ 문항 검수 인력 1명 투입 — 가오픈의 필요조건 |  | ◆투입 | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ |
| H1b | 허브1 · ADsP 제작 (검수 인력 첫 담당 · 역량 검증) |  |  | ◆품목 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1c | 허브1 · 빅분기 실기 — 코딩형 파이프라인 + 콘텐츠 ★최대리스크 |  |  | ◆P/T |  | ◆품목 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| W1 | 수익화 — 토스 PG · 쿠폰(얼리버드) · 환불 · 질문권 총량제 |  |  |  | ◆결제 ON |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W3a | 타이머 최소 구현 (대시보드·D-Day는 1월로 이월) |  |  |  | ◆타이머 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ | 통합 QA · 베타 → ★ 가오픈 · 허브1(데이터) 완성 |  |  |  |  | ◆가오픈 |  |  |  |  |  |  |  |
| W8a | 1회 시즌 마케팅 — 전환추적 · SEO · 얼리버드 (ADsP 2월~빅분기 4월) |  |  |  |  |  | ◆시즌 |  |  |  |  |  |  |
| W3b | CBT 잔여 — 대시보드 · D-Day · 주간리포트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W9b | 콘텐츠 오퍼레이터 1명 추가 (가오픈 매출을 재원으로) |  |  |  |  |  | ◆2차 | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ |
| H3 | 허브3 · 개발 — 정처기 필기 · 정보처리산업기사 필기 |  |  |  |  |  |  |  | ◆품목 6 |  |  |  |  |
| H2a | 허브2 · 사무 — 컴활2급 · 컴활1급 · 사무자동화 필기 · 워드 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆품목 10 |  |  |
| W4 | 모바일 — PWA · 설치배너 → Capacitor 래핑 · 푸시 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆앱 출시 |  |  |  |
| W7 | AI 튜터 — 실시간 챗 + 티어별 일일 한도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H4 | 허브4 · 인프라 — 리눅스마스터 · 네트워크관리사 · 정보보안 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆품목 14 |
| H2b | 허브2 · 실기 — 컴활 실기 · 사무자동화 실기 (코딩형 설비 재사용) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W11 | 티어형 플랜 전환 (Free/Basic/Plus/Premium) + 기간할인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆티어 ON |
| W10 | 운영 인프라 — 품목등록 화면 · 관리자 대시보드 · 통계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- | [2단계] 한국어 트랙 — TOPIK 파일럿 (IT 석권 확인 후 착수) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ▨ |

7.1  Phase 1 : 가오픈까지 (2026.08 ~ 12) — 월별 체크포인트

| 월 | 끝나 있어야 하는 것 | 판정 기준 | 실패 시 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8월 | 호스팅 증설 완료 · 빅분기 필기 배포 착수 · SQLD 정비 · 토스 연동 착수 | 디스크 여유 3GB 이상 · 파이프라인 전 구간 1회 완주 | 증설이 막히면 즉시 이전 검토 (지연 불가) |
| 9월 | ★ 검수 인력 1명 투입 · 빅분기 필기 오픈 · ADsP 착수 · 실기 파이프라인 착수 | 판매 품목 2개 · 검수자 인수인계 완료 | 인력 불발 시 3품목(실기 제외) 가오픈으로 축소 결정 — 9월 내 결단 |
| 10월 | ADsP 완료 · 실기 프로토타입 1문항 · 토스 연동 완료 | 품목 3개 분량 확보 · 테스트 결제 성공 · 실기 1문항 end-to-end 동작 | ★ 실기 프로토타입이 안 나오면 여기서 시나리오 E(3품목)로 전환 |
| 11월 | 빅분기 실기 콘텐츠 · 타이머 구현 · 쿠폰 발행 · 결제 ON | 품목 4개 분량 확보 · 결제 ON · 타이머 동작 | 실기가 늦으면 회차를 줄여서라도 오픈 (0개보다 1회차가 낫다) |
| 12월 | 통합 QA · 베타 → 가오픈 (하순). 첫 주는 버퍼로 비워 둔다 | 실결제 1건 이상 · 허브1 4품목 라이브 · 얼리버드 쿠폰 소진 추이 확인 | - |

7.2  Phase 2 : 가오픈 이후 (2027.01 ~ 07) — 분기 마일스톤

| 분기 | 무엇이 끝나 있어야 하는가 | 판정 기준 (숫자) |
| --- | --- | --- |
| 2027 Q1 (1~3월) | 데이터 1회 시즌 수확(ADsP 2월·SQLD 3월·빅분기 3~4월) · 오퍼레이터 2차 투입 · CBT 잔여 완성 · 허브3(정처기 필기) 착수 | 판매 품목 6개 · 시즌 전환율 최초 측정 · 재구매율(SQLD→ADsP) 측정 |
| 2027 Q2 (4~6월) | 허브2 사무 필기 4종 · 앱 출시 · AI 튜터 · 성장엔진 정착 | 판매 품목 10개 · 커버리지 48% · 앱 설치 확보 |
| 2027 Q3 (7월~) | 허브4 인프라 · 허브2 실기 착수 · 티어형 플랜 전환 · (조건부) 한국어 파일럿 | 판매 품목 14개 · 커버리지 53% · 티어 매출 구성비 측정 가능 |

⚠ 가오픈을 무너뜨릴 세 가지 리스크 ① 인력 — 9월에 검수 인력을 못 넣으면 4품목 가오픈은 산술적으로 불가능하다(6.3). 9월 말까지 확보가 안 되면 그 자리에서 3품목 축소를 결정해야 한다. 11월에 깨닫는 것이 최악이다. ② 빅분기 실기 — 한 번도 안 해 본 유형이라 개발 22 인일 추정의 오차가 가장 크다. 10월 말 프로토타입 1문항이 안 나오면 즉시 시나리오 E로 전환한다. 이 판정 시점을 미루면 12월에 전부 무너진다. ③ 호스팅 — Cafe24 1,400MB 디스크 / 4,000MB 트래픽 상한. SQLD 1품목에 300문항 + 영상 30번들을 쓰고 있다. 19품목이면 산술적으로 19배다. 실기는 데이터셋 파일까지 얹히므로 객관식보다 무겁다. 8월 중 증설 또는 이전을 끝내야 한다.

8  결론 및 권고

8.1  결론

우리는 공장은 지어 놓고 매장을 안 연 상태다. 파이낸셜랩과 비교하면 생산 설비는 우리가 앞서고, 매장·진열·계산대는 그쪽이 완성돼 있다. 43개 기능 항목 중 60%가 미구현이지만 상당수가 며칠짜리 작업이고, 진짜 무거운 것은 네이티브 앱과 실시간 AI 튜터 둘뿐이다.

반면 아이템 갭은 구조적이다. 라이브 1품목, 응시인원 가중 커버리지 3% 미만. 그런데 우리에게는 품목 추가에 코드 변경이 0인 구조와 문항·영상을 무인으로 찍어내는 파이프라인이 이미 있다. 즉 아이템 갭은 능력의 문제가 아니라 투입 시간의 문제다. 그래서 6장의 인력 모델이 이 보고서의 실질적 결론이다.

여기에 2026년 12월 말, 데이터 허브(SQLD·빅분기 필기·ADsP·빅분기 실기) 가오픈이라는 고정 마감이 얹혔다. 시점 판단은 타당하다 — 데이터 계열 2027년 상반기 일정(ADsP 2월·SQLD 3월·빅분기 필기 3~4월·실기 6월)을 전부 앞에서 받는다. 품목 선정도 옳다. 4품목 중 2품목이 이미 손에 있고, 재구매 동선이 한 사이트에서 닫힌다.

문제는 공수다. 필요 96 인일(개발 62 / 검수 34) 대 1인 가용 54 인일. 검수 인력을 넣어도 개발 공수는 대신 못 준다는 것이 이 보고서의 핵심 발견이다. 그래서 결정할 것이 두 가지로 갈린다 — (1) 9월에 검수 인력 1명을 넣는가, (2) 빅분기 실기와 CBT 실전모드 중 무엇을 12월에 넣는가.  (1)은 넣어야 하고, (2)는 실기를 권한다.

8.2  권고 — 할 것

① 9월에 검수 인력을 넣는다 — 12월 4품목 가오픈의 필요조건이다. 늦어도 9월 말까지 확보하거나, 그 자리에서 3품목(실기 제외) 축소를 결정한다. 11월에 깨닫는 것이 최악이다.

② 실기를 살리고 CBT를 미룬다 — 타이머만 최소 구현하고 대시보드·D-Day는 1월로. 타이머 없는 실전모드는 아쉬울 뿐이지만, 실기 없는 데이터 허브는 시장의 다른 문제은행과 구분되지 않는다.

③ 10월 말에 판정 게이트를 둔다 — 빅분기 실기 프로토타입 1문항이 end-to-end로 안 돌면 즉시 3품목으로 전환한다. 이 게이트가 유일한 안전장치다.

④ 실기 파이프라인을 설비 투자로 본다 — 38 인일은 빅분기 실기 하나에 쓰는 돈이 아니라, 허브2의 컴활 실기·사무자동화 실기까지 6품목 이상에 재사용되는 뼈대다.

⑤ 2027 상반기에 허브2를 붙인다 — 커버리지를 크게 움직이는 것은 컴활이다(17%→48%). 가오픈은 그 도약을 위한 활주로이지 종착지가 아니다.

⑥ 무료로 붙잡고 분석으로 받는다 — 경쟁사 설계를 그대로 차용한다. 대시보드·D-Day·타이머·오답노트는 무료, 약점분석·학습계획·합격예측은 유료 상위 티어.

⑦ 해설영상을 상품으로 만든다 — 지금은 무료로 얹어 주고 있다. 경쟁사는 구독과 별개로 판다. 우리는 그걸 무인으로 찍는데 왜 공짜로 주는가.

⑧ 가오픈을 자금 조달 이벤트로 본다 — 1~4월 데이터 시즌 매출이 2027년 오퍼레이터 채용의 재원이다. 매출 목표가 아니라 확장 스위치로 설계한다.

8.3  권고 — 하지 말 것

✕ 금융 트랙 — 폐기한다. 와우패스(금융 전문)와 파이낸셜랩이 이미 촘촘하다. 기존 문서(_context/PLAN.md, 운영자-매뉴얼 §8)의 '금융XAMpass 복제' 계획은 무효로 명시한다.

✕ LLM 모델 교체로 원가 절감 — 건당 0.44~0.78원이다. 검수 노동의 0.1%다. 시간 낭비.

✕ LMS 기능 확장 — 진도관리·수료증·출석은 우리 정의상 범위 밖이다. 경쟁사도 안 한다. 지금 흔들릴 이유가 없다.

✕ Q&A 자동 승인 — qa_draft ≠ qa_answer 는 비용이 아니라 우리 신뢰의 근거다. 어떤 상황에서도 열지 않는다.

✕ 한국어 트랙 조기 착수 — IT 석권이 숫자로 확인되기 전에는 착수하지 않는다. 두 분야를 동시에 채울 인력이 없다.

8.4  두 개의 지점 — 가오픈(4.5개월 후)과 12개월 후

| 지표 | 현재 (2026.08) | ★ 가오픈 (2026.12) | 목표 (2027.07) |
| --- | --- | --- | --- |
| 판매 품목 수 | 1 | 4 (허브1 완성) | 14 |
| 응시인원 가중 커버리지 | 3% | 8% | 53% |
| 허브 커버리지 | 허브1 30% | 허브1 100% | 허브1·3 완성, 허브2·4 대부분 |
| 결제 | 수동 계좌이체 | 토스 자동결제 + 얼리버드 쿠폰 | 4단 티어 · 기간할인 |
| 학습자 제품 완성도 | 35% | 50% (타이머까지) | 75% |
| 수익화 · 성장 엔진 | 15% | 45% | 70% |
| 모바일 | 반응형 웹만 | PWA | PWA + 네이티브 앱 |
| 생산 체제 | 1인 | 2인 (검수 1 추가) | 3인 또는 외주 혼합 |
| 차별점 | 없음 (기능 열세) | 빅분기 실기까지 있는 데이터 자격증 통합 허브 | IT 유일의 필기+실기 통합 문제은행 |

부록 A  XAM-LOCAL 이란 무엇인가

※ 추후 파워포인트 전환을 전제로, 슬라이드 한 장씩에 대응하도록 구성했다.

A-1  한 줄 정의

XAM-LOCAL 은 기출 PDF 한 뭉치를 넣으면 「문제은행 + 해설영상 + 배포 패키지」가 나오는, 내 PC에서만 도는 콘텐츠 제조 공장이다.

· 웹 서비스가 아니다. 로컬(127.0.0.1:8870)에서만 뜬다. 필요하면 사내망에 읽기전용으로 공유한다.

· 학습자는 이 화면을 평생 볼 일이 없다. 운영자 전용 도구다.

· 데이터베이스가 없다. 폴더 트리 위의 JSON·Markdown 파일이 곧 DB다. 그래서 백업이 곧 복사다.

A-2  왜 만들었나

| 문제 | XAM-LOCAL의 답 |
| --- | --- |
| 문항 하나를 손으로 옮기면 3분. 600문항이면 30시간. | OCR로 뽑고 사람은 '확인'만. 키보드 단축키로 문항당 2분 이하. |
| 해설영상을 사람이 찍으면 문항당 최소 10분. | 슬라이드 자동 생성 → TTS 음성 → mp4 합성. 사람은 렌더 결과만 확인. |
| 잘못 배포하면 서비스가 멈춘다. | 48개 프리체크 룰을 통과해야만 배포 버튼이 열린다. |
| 작업 중간에 저장이 깨지면 데이터가 반쯤 망가진다. | 5개 파일을 원자적으로 함께 저장한다. 실패하면 전부 되돌린다. |

A-3  작업 흐름 — 네 단계

| 1 | #/ocr 판독 | 기출 PDF → 페이지 이미지 렌더 → 문자 판독 → 페이지 단위로 사람이 확인. 하드 게이트를 통과 못 하면 확정 자체가 거부된다(409). |
| --- | --- | --- |
| 2 | #/scan → #/questions 검수 | 판독 결과를 문항 단위로 쪼개 검수 큐(약 240건)에 올린다. Ctrl+Enter = 저장·검증·다음 미검수로 이동. Alt+1~4 정답, Alt+Q/W/E 난이도. 정답·해설을 별책 정답지에서 주입한다. |
| 3 | #/video 영상 | 10문항을 한 번들로 묶어 해설영상을 렌더한다. 1:1 프리체크 후 mp4 미리보기. TTS 자산 395MB는 로컬에만 둔다. |
| 4 | #/publish 배포 | 48개 룰 프리체크 → 빌드 → 드라이런 → FTP 목록 대조 → 서버 체크리스트. 여기를 통과한 산출물만 XAMpass 로 올라간다. |

A-4  구성

| 층 | 내용 |
| --- | --- |
| 실행 | FastAPI (Python 3.12). 페이지 HTML만 서빙하고 나머지는 JSON API. run.bat 으로 기동. |
| 화면 | 프레임워크 없는 ES 모듈 SPA. 3층 구조(기본 / 플로팅 패널 / 모달) + 2단계 해시 라우터. MathJax는 오프라인 번들로 내장. |
| 서비스 | services/book (13모듈) · services/ocr · services/render · services/publish · services/export. FastAPI를 import 하지 않는 순수 로직 계층. |
| 엔진 | vendor/chodangi — 슬라이드 · TTS(voicewright) · mp4 합성. 서브프로세스로 호출. |
| 저장 | DB 없음. books.json · 작업 폴더 트리(00 원본 / 01 확정 / 02 문항 / 05 번들) · jobs 폴더. |
| 부가 | 인쇄/PDF 출력(services/export/printdoc.py) — 문제지·강의 대본을 브라우저 인쇄로 뽑는다. |

A-5  이것이 왜 경쟁 우위인가

· 경쟁사는 문항을 사람이 입력하고 강의를 사람이 찍는다. 품목을 늘리는 비용이 선형으로 증가한다.

· 우리는 기계 시간이 사람 시간을 대체한다. 품목을 늘려도 사람 공수는 문항 검수에만 남는다.

· 검수마저 외주 가능한 공정으로 분리해 놨다. 즉 자본을 넣으면 그대로 속도로 환산된다.

한 문장으로 : XAM-LOCAL 은 '분야를 다 채운다'는 전략을 물리적으로 가능하게 만드는 장비다.

부록 B  XAMpass 란 무엇인가

※ 추후 파워포인트 전환 전제. axexam.mycafe24.com/exam/

B-1  한 줄 정의

XAMpass 는 XAM-LOCAL이 찍어낸 문제은행을 학습자에게 파는 매장이다. 딱 두 가지만 한다 — 문제를 풀게 하고, 질문에 답한다.

· LMS가 아니다. 진도관리·수강이력·수료증은 의도적으로 만들지 않는다.

· 그누보드5 위에 얹은 독립 디렉터리 앱(/exam/)이다. 그누보드 코어는 한 줄도 고치지 않았다.

· 브랜드는 data/brand.json 한 파일에서 나온다. 사이트를 복제해 자매 브랜드를 만들 수 있게 설계했다.

B-2  학습자가 보는 것

| 화면 | 내용 |
| --- | --- |
| 랜딩 | 품목(자격증) 카드 목록. 준비중 품목도 카드로 보인다. |
| 문제집 (check.php) | 홈 · 이론 · 문제집 · 과목게시판 4탭. 과목/난이도 필터, 회차별 모의고사, 서버 채점, 정답 보기, 답안 자동 복원. |
| 오답노트 | 선택한 답(빨강) vs 정답(초록) + 해설. 무료. |
| 성적표 (report.php) | 과목별 정답률 · 취약 태그 · 문항별 상세 · 누적 오답 · 합격/불합격 판정 · 학습 권고. 회차별 무료/유료 게이팅. |
| 마이페이지 | 응시 횟수 · 평균 점수 · 오답 문항 · 남은 질문 4지표 + 응시 이력. |
| 해설 영상 | 회차 10문항 단위 번들. 레벨 게이팅으로 일부는 비공개 API 경유. |
| 질문하기 | 과목게시판에 글을 쓰면 운영자가 답한다. LLM 초안 → 사람 검수 → 승인 후 공개. |

B-3  운영자가 보는 것

| 관리 화면 | 무엇을 하는가 |
| --- | --- |
| 문제 임포트 | problems.json 업로드 → 해시 비교 후 변경분만 UPDATE. 웹에서 손댄 문항은 건너뛴다. DELETE+INSERT를 절대 하지 않아 오답노트·응시이력이 끊기지 않는다. |
| 문제 목록 | 실제 정답률 오름차순 정렬. 4지선다에서 20% 미만은 오류 후보로 자동 부상. |
| 문항 DB 뷰어 | Cafe24에 phpMyAdmin이 없어 만든 직접 편집기. 편집 시 로컬 반영용 JSON을 뱉는다. |
| 질문 검수 | 게시판 글을 ex_qna로 가져오고, 제목에서 '1회 61번'을 파싱해 문항과 자동 연결. 일괄 초안 요청(건수·예상비용 확인 후 실행) → 저장만 / 승인·공개 / 반려·환불. |
| 답변 초안 설정 | LLM 제공자 전환(DeepSeek / Anthropic). 프롬프트를 [고정]→[문항]→[가변] 순으로 배치해 접두 캐싱이 걸리게 했다. 공식 해설과 어긋나면 [검수필요]를 스스로 붙이게 강제. |
| 과목게시판 동기화 | 문항의 과목명을 게시판 카테고리로 반영. |
| 포인트 지급 / 수강 신청 | 질문권 수동 지급·회수(사유 필수), 주문 승인 → 권한 부여 → 월 드립. |

B-4  돈이 도는 구조

| 개념 | 구현 |
| --- | --- |
| 품목 (ex_product) | 자격증 하나 = 1행. 합격기준·아이콘·리포트 정책까지 JSON 설정으로 담는다. |
| 수강 과정 (ex_plan) | 품목별 1·3·12개월 상품. 월 질문 100개 기준. |
| 질문권 | 단위는 '원'(정수). 질문 1건 = 10원. 학습자에게는 '질문 N개 남음'으로만 보인다. |
| 월 드립 | 크론 없이, 조회 시점에 그 달 몫을 생성한다. DB 유니크 제약으로 이중 지급이 원천 차단된다. |
| 원장 (ledger) | append-only. 관리자 화면 상단에 정합성 한 줄 검증이 항상 떠 있다. |
| 차감 | 선입선출. 조건부 UPDATE + affected_rows 확인 방식(그누보드 포인트 로직과 동일 계열). |
| 환불 | 반려 시 자동 환불. 원 로트가 만료됐으면 환불 전용 로트를 새로 만든다. |
| 결제 | 미연동. 현재는 pending 기록 → 관리자 수동 승인. ★ 최우선 과제 |

B-5  가장 중요한 설계 두 가지

① 품목을 늘리는 데 코드가 필요 없다 ex_product 에 1행을 넣고 문항을 임포트하면 — 화면·API·결제·질문권·게시판 이름까지 전부 자동으로 따라온다. 이것이 'IT 분야를 다 채운다'는 전략의 기술적 전제다. 이미 갖춰져 있다.

② 사람 검수를 구조로 강제했다 qa_draft(LLM 초안)와 qa_answer(공개 답변)는 물리적으로 다른 컬럼이고, 회원 API는 qa_draft를 절대 읽지 않는다. 자동 승인 경로가 '설정으로 꺼져 있는' 것이 아니라 '존재하지 않는다'. 경쟁사의 실시간 AI 튜터가 가질 수 없는 신뢰가 여기서 나온다.

B-6  기술 사실

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 기반 | 그누보드5 v5.6.34 · PHP 8.4 · MariaDB 10.6 |
| 호스팅 | Cafe24 공유호스팅 — 디스크 1,400MB / 트래픽 4,000MB ★ 확장 상한 |
| 구조 | /exam/ 독립 디렉터리 앱. common.php 만 include. 코어 수정 0. |
| 테이블 | ex_ 접두 15개 (product · plan · round · problem · user_ext · entitlement · credit_lot · credit_ledger · order · billing · qna · attempt · attempt_item · wrong · log) |
| 미사용 | 영카트(youngcart) — 설치돼 있으나 쓰지 않는다. 정리 대상. |
| 로그인 | 그누보드 코어 + 소셜 플러그인(Google · Kakao · Naver · Facebook · Payco 등) |

부록 C  경쟁사 원자료

파이낸셜랩 공개 프런트엔드 번들에서 추출. 2026.08.05 기준.

C-1  라우트 맵 (100개)

학습자 영역

/ · /about · /about/examlab · /pricing · /plans · /plans/securities · /plans/banking · /plans/international · /plans/insurance · /plans/trade · /promo/investment-advisor · /careerlab

/exam-lab · /exam-lab/:examCode · /exam-lab/study/:examCode/:contentKey · /exam-lab/wrong-answers/:examCode/:contentKey · /exam-lab/checkout · /exam-lab/success · /exam-lab/fail

/library · /library/preview/:productId · /library/cart · /library/checkout · /library/success · /library/fail · /my-library

/courses · /courses/:seriesId · /courses/watch/:courseId · /courses/watch/:courseId/:vimeoId · /courses/checkout · /courses/success · /courses/fail · /courses/refund/:purchaseId · /my-courses

/dashboard · /mypage · /profile · /my-plans · /my-feedback · /my-ai-logs · /checkout · /payment/success · /payment/fail · /refund-request

/login · /signup · /password-reset · /auth/kakao/callback · /auth/kakao/callback-ios · /auth/naver/callback · /auth/naver/callback-ios

/blog · /blog/:slug · /blog/write · /blog/edit/:id · /community/reviews · /community/reviews/:id · /community/reviews/write · /community/reviews/edit/:id · /community/notice · /community/faq · /community/inquiry · /community/guide

/terms · /privacy · /refund-policy · /service-policy · /copyright-policy · /marketer

관리자 영역 (35개) — 우리에게 없는 것 위주

| 분류 | 라우트 | 우리 대응 |
| --- | --- | --- |
| 매출·통계 | /admin/revenue · /admin/stats/revenue · /admin/stats/users · /admin/stats/content | 없음 |
| 마케팅 | /admin/marketing/campaigns · /admin/marketing/targets · /admin/marketing/exam-schedules · /admin/marketing/naver-ads · /admin/popups · /admin/push | 없음 |
| 상거래 | /admin/coupons · /admin/refunds · /admin/course-enrollments | 없음 |
| 콘텐츠 | /admin/exams · /admin/questions · /admin/topics · /admin/courses · /admin/exam-lab/products · /admin/exam-lab/questions · /admin/library/products | 부분 대응 |
| 사람 | /admin/users · /admin/admins · /admin/instructors · /admin/instructor-payouts · /admin/marketers · /admin/supporters | 없음 |
| 감사 | /admin/ai-logs · /admin/logs · /admin/feedback · /admin/settings | 없음 |

C-2  권한 매트릭스 원문 (planPermissions 청크)

PLAN_LEVEL = { free:0, basic:1, plus:2, premium:3, superadmin:99 } EXTRA_TYPES = { basic: ["ox"], plus: ["ox","calc","tax_law"], premium: ["ox","calc","tax_law","mock"] } FEATURE_MIN_PLAN = { lecture:"basic", webNotes:"basic", pdfDownload:"basic", practice:"basic", mockExam:"basic", aiTutor:"free", weaknessAnalysis:"premium", additionalProblems:"plus", enhancedProblems:"premium", aiStudyPlan:"premium", aiPassPrediction:"premium", smartReview:"premium" } PLAN_FEATURES.free = { todayStudy:true, dDay:true, studyTimer:true, weeklyChart:true, weeklySummary:true, lecture:false, webNotes:"limited", pdfDownload:false, practice:"limited", wrongAnswers:true, mockExam:true, mockExamAccess:"limited", aiTutor:true, aiTutorDailyLimit:10, weaknessAnalysis:false, additionalProblems:false, enhancedProblems:false, aiStudyPlan:false, aiPassPrediction:false, smartReview:false, studyRoom:true, leaderboard:true } basic → webNotes:true, pdfDownload:true, practice:true, aiTutorDailyLimit:30 plus → mockExamAccess:"full", additionalProblems:true, aiTutorDailyLimit:50 premium → weaknessAnalysis / enhancedProblems / aiStudyPlan / aiPassPrediction / smartReview : true, aiTutorDailyLimit:100

C-3  가격 산식 원문 (pricing 청크)

MARGIN = { basic:0.30, plus:0.35, premium:0.40 } DURATIONS = [1, 3, 6] // 개월 DISCOUNT = { 1:0, 3:10, 6:20 } // % ACCESS_DAYS = { 1:30, 3:90, 6:180 } // 원가 → 판매가 (100원 단위 절사) price(cost, tier) = floor( cost / (1 - MARGIN[tier]) / 100 ) * 100 // 기간 총액 (기간 할인 적용) total(monthly, months) = round( monthly * months * (100 - DISCOUNT[months]) / 100 )

C-4  출처

· 파이낸셜랩 — https://financiallab.co.kr (프런트엔드 번들 index.js 및 지연로딩 청크, sitemap.xml, manifest.json, robots.txt)

· 한국산업인력공단 「2025년도 국가기술자격통계연보」 — 종목별 응시인원

· Q-net 국가자격 종목별 상세정보 — 사무자동화산업기사(jmCd=2193), 컴퓨터활용능력 2급(jmCd=0493)

· 한국데이터산업진흥원(dataq.or.kr) — SQLD · ADsP · 빅데이터분석기사 시행 정보

· 국가지표체계(index.go.kr) — 국가기술자격 응시 및 취득 현황

· TOPIK 응시자 통계 — 2024년 428,585명 (2020년 218,869명 대비)

· 사내 문서 — axexam/_context/{PLAN,COST,PAYMENT,HOSTING,GNUBOARD-FACTS}.md, axexam/docs/운영자-매뉴얼.md, docs/*.md, README.md, PUBLISHING.md

본 문서는 내부 의사결정용이며 외부 배포를 전제하지 않는다. 경쟁사 정보는 모두 공개적으로 접근 가능한 자료에서 수집했다.